## Feuille1
Légende : A : Accueil, ASS : Associations/Fêtes, CCAS, C : Culture, CRC : Commerces, F : Finances, M : Mairie, MDS : Maison de Services, P : La Poste, PM : Police Municipale, QT : Quartiers, SP : Sport, Urba : Urbanisme, V : Voirie
Statuts : Réalisé / En cours / Non commencé / Annulé
Samedi 01 octobre 2022 : Rencontre Qrt Rivage Cropet 24 personnes (9h à 11h) temps pluvieux
Statuts | N° | Questions | Services | Retour à faire au Qrt | Réponse apportée le | Commentaires
Non commencé | 1 | Prévoir un aménagement du haricot en bas de la rue de la Seigneurie, svce des routes dépt ou commune ? | DST | Oui
Réalisé | 2 | Demander à la Gendarmerie de faire des contrôles entre Cropet et le centre dans la zone 50 | PM | Oui |  | Contrôles réguliers
Réalisé | 3 | Obstruction par des véhicules garés le long de la Dépt pour certains riverains qui souhaitent sortir de chez eux | PM | Oui |  | Véhicules les plus génants ont été décalés
Réalisé | 4 | route de Blois, un artisan laisse son camion sur le trottoir, les jeunes sont obligés de marcher sur la route | PM | Oui |  | Déplacé
Non commencé | 5 | Problème de sécurité sur la Départemantale | DST | Oui
Réalisé | 6 | Lotissement le Rivage, problème de vitesse | PM | Oui |  | Contrôles en cours
Non commencé | 7 | Problème de passage derrière chez Gilles (ancien CM) : passage condamné, les gens continuent de passer en vélo/scooter. Passage condamné lors d’un Conseil Municipal, à vérifier ? Rajouter signalétique interdiction de passage | DST | Oui
Réalisé | 8 | Les 3 terrains à Mr Charpentier, c’est hors lotissement Rivage. Reprendre l’entrée en calcaire, le promoteur doit le faire et ajouter un panneau. Le propriétaire indque avoir revendu à 1€ symbolique à la Mairie, pas vu par la Mairie, voir le notaire, entre le transformateur et le quartier du rivage. 52 chemin rural, pas de nom de rue : chemin des grands poiriers (1, 2,3). Carl indique :Attention au nom donné lot les grands poiriers, chemin des grands poiriers. | Urba | Oui |  | Vente du chemin à la mairie en cours Panneau prévu par la suite Si le propriétaire souhaite une réffection du chemin, il doit en faire la demande à la mairie
Non commencé | 9 | Prévoir plus de poubelles sur les chemins piétons, plus de poubelles dans le village aussi | DST | Oui
Non commencé | 10 | Les Mauves sont sales, l’eau n’est pas de bonne qualité. Prévenir Mr Elinouvski/D Kassa : il y a des lingettes, serviettes hygièniques. Problème d’inversion entre des eaux usées et des eaux pluviales signalé | DST | Oui
Non commencé | 11 | Il y a plein d’arbres sur la propriété de La Grande Maison qui sont tombés. C’est au propriétaire ou la CCTVL de les ramasser ? | DST | Oui |  | Au propriétaire des arbres
Non commencé | 12 | La régulation du Moulin de Saint-Ay, devis 20 000€, ça dépend de la CCTVL qui a repris le dossier et qui a relancé une étude | M | Oui |  | Quelle est la question ?
Non commencé | 13 | Interdiction de curer, nettoyer les mauves, voir David Kassa CCTVL, si l’information a été donnée à tous les riverains concernés ? | DST | Oui
Réalisé | 14 | Questionnaire pour les maisons aux seniors, avancée du projet ? | CCAS | Non | Réunion
Non commencé | 15 | Groupement pour l’achat de fioul ? À voir pour l’ensemble des habitants ? Voir D Renault | Projets/Maison de services | Oui |  | Non prioritaire
Non commencé | 16 | Groupement pour l’achat de granules pour poele ? À voir pour l’ensemble des habitants ? Voir D Renault | Projets/Maison de services | Oui |  | Non prioritaire
Non commencé | 17 | Tranchée 1500€/habitant (devis pas explicite) au chemin des grands poiriers = 1500€ x 3 habitants soit 4500€ | DST | Oui |  | Quelle est la question ?
Non commencé | 18 | Le chemin qui descend aux bords de loire est dangereux, il faut le refaire | DST | Oui
Réalisé | 19 | Maison de Santé Pluridisciplinaire, échange sur l’avancée du projet | Projets | Non | Réunion
Non commencé | 20 | Mme Deslias (02.38.80.50.84) : problème de fossé qui ne sont pas entretenus, il faudrait les recalibrer, des mauvaises herbes poussent dedans et les bouchent | DST | Oui
Non commencé | 21 | Mme Deslias (02.38.80.50.84) : est-il possible , le long de la départementale, d’allumer un lampadaire sur 2 ? | DST | Oui
Non commencé | 22 | Mme Deslias (02.38.80.50.84) : souhaite qu’il y ait une piste cyclable de cropet jusqu’au bourg | Projets | Oui
Non commencé | 23 | Mme Deslias (02.38.80.50.84) : Concernant le château d’eau, elle indique qu’il faut aussi retirer le calcaire en plus du fer et du manganèse | Projets | Oui